**RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO**

1. **Execução do objeto:** O projeto “O Pequeno Príncipe Ampliando Horizontes” tem como proposta realizar atividades físicas e recreativas na modalidade de escolinha de futebol para crianças de 06 a 14 anos, bem como a aquisição de brinquedos do tipo playground, sendo necessária a adequação do espaço hoje existente para a alocação dos brinquedos adquiridos.

**Justificativa quanto à execução do objeto:** O projeto “O Pequeno Príncipe Ampliando Horizontes” seguindo as metas estabelecidas, deu início a sua execução em 01/2020, sendo o recurso liberado em 27/12/2019. Seguindo o cronograma estabelecido no plano de trabalho, até a presente data correspondente a esta prestação de contas foram cumpridas as seguintes etapas conforme se segue:

1. **Contratação do coordenador do projeto:** Coordenador foi contratado em 01/2020, conforme programação prevista no Plano de Trabalho;
2. **Compra de brinquedos para equipagem do playground:** Brinquedos adquiridos em 01/2020, conforme programação prevista no Plano de Trabalho e sua instalação no espaço readequado pelas benfeitorias se deu a partir da entrega da obra pela construtora, o que ocorreu no início de 03/2020;
3. **Contratação de uma construtora através de contrato de empreitada para fazer as obras de readequação do espaço para receber os brinquedos do tipo playground:** Construtora foi contratada em 01/2020 conforme contrato que faz parte desta prestação de contas, iniciando a obra no mês da contratação, cujo término da obra ocorreu no início do mês de 03/2020. Ocorreu um pequeno atraso em função das fortes chuvas que aconteceram nos meses de 01 e 02 deste ano, o que acabou atrasando o cronograma estabelecido. Retomadas as atividades, as obras foram concluídas pela construtora de acordo com o estabelecido no projeto e o espaço foi liberado para a instalação dos brinquedos;
4. **Contratação de um instrutor para a escolinha de futebol:** Instrutor contratado a partir de 03/2020. O atraso se deu incialmente ocasionado pelas fortes chuvas ocorridas nos meses de 01 e 02/2020 na região da Vila Barraginha, impossibilitando a realização da prática de futebol no campo cedido a instituição através de uma parceria com a prefeitura para a realização da oficina. A partir do mês de abril as atividades da instituição foram suspensas em função da pandemia causada pela COVID-19 respeitando o Decreto do Município. Em agosto por força de um termo aditivo ao Plano de Trabalho que também faz parte desta prestação de contas, possibilitou-se a retomada da oficina de futebol de forma virtual através de vídeo aulas, onde as atividades são gravadas uma vez por semana pelo instrutor e são encaminhadas para os alunos. Estas readequações estão previstas no Novo Plano de Trabalho e no Termo Aditivo correspondente ao projeto;
5. **Mobilização dos alunos matriculados na rede pública de ensino e junto ao CSEPP:** Os alunos foram mobilizados e inscritos na oficina, sendo selecionados pelo instrutor e pelo coordenador do projeto. Esta seleção foi feita a partir do mês de contratação do instrutor, o que só ocorreu no mês de 03/2020 em função das justificativas apresentadas acima;
6. **Compra de materiais, acessórios e equipamentos que serão utilizados na oficina de futebol:** Os materiais não foram adquiridos em função da impossibilidade de utilização do campo de futebol conforme explicitado acima e, em função da pandemia tiveram que ser feitas adaptações no Plano de Trabalho conforme Termo Aditivo. As aulas foram transformadas em aulas virtuais, o que inviabilizou a aquisição dos mesmos até que seja feita a liberação das atividades presenciais pelo município, estando estas suspensas por tempo indeterminado.

**Alcance dos objetivos:** Em função da suspensão da execução do projeto pelos motivos acima expostos, os objetivos foram alcançados de forma parcial, foram principalmente afetados pela suspensão das atividades presenciais da instituição, que amenizou o impacto da suspensão via Termo Aditivo ao Plano de Trabalho, aguardando o retorno das aulas presenciais para dar sequência aos objetivos propostos no projeto.

1. **Meta alcançada, população beneficiada e descrição do alcance social por meio de indicadores comparativos entre as situações anteriores, durante e posterior à implantação do projeto:** Meta alcançada de forma parcial pelos motivos acima expostos. Aguardando liberação das atividades para retomada da execução do projeto e sua posterior avaliação. Com relação às benfeitorias propostas e a compra de equipamentos para o playground estes foram executados de forma integral, porém em função da suspensão das atividades da instituição os alunos não retornaram as aulas e não puderam ainda se beneficiar das novas instalações e dos brinquedos adquiridos conforme proposta do projeto, não sendo possível avaliar o impacto causado pelo projeto junto ao público atendido. Com relação a escolinha de futebol as mesmas foram suspensas no período de abril a agosto de 2020. Agora as aulas estão sendo executadas através de vídeo aulas gravadas semanalmente e enviadas aos alunos, conforme Termo Aditivo proposto ao Plano de Trabalho.
2. **Avaliação da qualidade dos serviços prestados:** As metas estabelecidas com relação às benfeitorias e aquisição dos brinquedos do tipo playground foram cumpridas na sua totalidade e estão de acordo com os critérios de contratação estabelecidos no Projeto aprovado e no Plano de Trabalho. Com relação à escolinha de futebol por motivos da suspensão das atividades, ainda não é possível avaliar o impacto das vídeo aulas que estão sendo gravadas e enviadas semanalmente aos alunos e nem o impacto da qualidade deste serviço prestado junto aos beneficiários do projeto, fato este que só veio a ocorrer a partir do mês de agosto de 2020 por força do Termo Aditivo proposto ao Plano de Trabalho.
3. **Montante de recursos aplicados:** Os recursos aplicados estão descritos no relatório de execução financeira que é parte integrante desta prestação de contas. As despesas listadas se referem à contratação da equipe técnica, o pagamento das benfeitorias realizadas pela construtora, às despesas bancárias que serão restituídas a conta do projeto, além dos encargos de IRF e IOF s/aplicações mantidas pela instituição em função dos rendimentos de aplicações financeiras no período, os custos indiretos de acordo com previsão do plano de trabalho e as despesas parciais com serviços de terceiros necessários a execução do projeto, totalizando um montante de R$96.481,43 (noventa e seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos).
4. **Avaliação do projeto aprovado em relação com o objeto executado:** Pelos motivos expostos acima o projeto foi executado de forma parcial no período compreendido por esta prestação de contas. Ressalta-se que das metas propostas, as mesmas foram executadas na íntegra cumprindo ao que foi proposto no projeto, apenas com relação a escolinha de futebol não foi possível avaliá-la pelo fato da suspensão das atividades a partir de abril a agosto de 2020. Retornando em agosto por força de um Termo Aditivo proposto ao Plano de Trabalho, inviabilizando a sua avaliação neste período.
5. **Detalhamento das atividades que estão sendo realizadas no atendimento ao público-alvo.** Até a presente data foram contratados os profissionais técnicos responsáveis pela execução do projeto, foi contratada a construtora que realizou as benfeitorias previstas e necessárias para a instalação dos brinquedos tipo playground, os alunos da escolinha de futebol foram mobilizados e as vídeo aulas estão sendo gravadas uma vez por semana e enviadas para os alunos participantes, conforme previsto em Termo Aditivo
6. **Fotos e demais comprovações, quando aplicável.** Documentos comprobatórios fazem parte desta prestação de contas compondo os anexos que serão juntados a este processo.

Contagem, 31 de agosto de 2.020

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

José William da Silva

Presidente