|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM**  **ÓRGÃO MUNICIPAL : SMDS** | | | | | | | | **DATA:**  24/09/2019 | | |
| **PARECER TÉCNICO**  **DECRETO Nº 30/2017** | | | | | | | |
| **PROCESSO:** | PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | **PARCELA/Nº:** | | **4ª, 5ª,6ª, 7ª SALDO** | | | | **( ) PARCIAL/ANUAL** | |
| **( X) FINAL** | |
| **PARCERIA Nº:** | 008/2018 | | | | | | | | | | |
| **PARCEIRO:** | AÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO GONÇALO- “PROJETO ACOLHER” | | | | | | | | | | |
| **CNPJ:** | 02.482.965/0001-93 | | | | **PERÍODO:** | | 28/06/2018 | **A** | | | 01/08/2019 |
| **VALOR TOTAL CELEBRADO:** | R$ 340.658,78 | | | | | | | | | | |
| **ANÁLISE TÉCNICA -** Conclusão descrevendo se o objeto proposto no Plano de Trabalho foi atingido em sua totalidade, bem como acerca da correta aplicação dos recursos | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Durante o período de execução do presente Termo de Fomento 008/2018, foram fielmente executadas as metas propostas no plano de trabalho, sendo atendidas um total de 3.564 pessoas nos serviços oferecidos pela OSC parceira, atendimentos distribuídos da seguinte forma:   * Rodas de conversas: 567 (Meta 90) * Cursos profissionalizantes: 965 (Meta 70) * Oficina Cultivo de horta: 112 (Meta 35) * Fábrica de vassouras: 85 (Meta 20) * Atendimento para banhos, alimentação e higiene: 1.831 (Meta 30), * EJA: 04 (Meta 50) – foi justificado baixa procura desta meta pela OSC   Como pode ser observado, foi ultrapassada, e muito, as metas estipuladas no Plano de Trabalho da parceria.  No tocante á aplicação dos recursos, a mesma foi demonstrada e analisada pela Gerência de Prestação de Contas da SMDS, sendo sanadas todas as inconformidades apontadas, sendo que o saldo (sobra) dos valores repassados devolvido por meio de depósito bancário no valor de R$ 35.400,33 ( trinta e cinco mil, quatrocentos reais e trinta e três centavos), conforme demonstrado na folha 11 da Prestação de Contas Final, e os equipamentos adquiridos foram entregues para esta secretaria, conforme ofício 037/2018 da OSC e e.mail datado de 22/08/2019, enviado pela titular da SMDS, confirmando que os mesmos já foram recolhidos (ambos em anexo), sendo já solicitado á DOI providências sobre o patrimoniamento dos mesmos, conforme cópias de e.mails em anexo. | | | | | | | | | | | |
| **CONCLUSÃO FINAL – Foi possível concluir que a OSC comprovou a execução das metas estabelecidas na parceria e prestou contas de forma correta?** | | | | | | | | | | | |
| **SIM( x )** | | **INTEGRALMENTE ( X )** | |  | | | | | | | |
| **PARCIALMENTE ( )** | | **JUSTIFICATIVA:** | | | | | | | |
| **NÃO ( )** | | **RECOMENDAÇÕES** | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:** | | | **Wagner Assis Rosa** | | | | | | | | |
| **DATA DO PARECER:** | | | **24/09/2019** | | | | | | | | |
| **ASSINATURA:** | | |  | | | | | | | | |
| **Nº DE MATRÍCULA:** | | | **148995-6** | | | | | | | | |