|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM****ÓRGÃO MUNICIPAL : SMDS** | **DATA:**24/09/2019 |
| **PARECER TÉCNICO** **DECRETO Nº 30/2017** |
| **PROCESSO:** | PRESTAÇÃO DE CONTAS | **PARCELA/Nº:** | **4ª, 5ª,6ª, 7ª SALDO** | **( ) PARCIAL/ANUAL** |
| **( X) FINAL** |
| **PARCERIA Nº:** | 008/2018 |
| **PARCEIRO:** | AÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO GONÇALO- “PROJETO ACOLHER” |
| **CNPJ:** | 02.482.965/0001-93 | **PERÍODO:** | 28/06/2018 | **A** | 01/08/2019 |
| **VALOR TOTAL CELEBRADO:** | R$ 340.658,78 |
| **ANÁLISE TÉCNICA -** Conclusão descrevendo se o objeto proposto no Plano de Trabalho foi atingido em sua totalidade, bem como acerca da correta aplicação dos recursos |
|  |
| Durante o período de execução do presente Termo de Fomento 008/2018, foram fielmente executadas as metas propostas no plano de trabalho, sendo atendidas um total de 3.564 pessoas nos serviços oferecidos pela OSC parceira, atendimentos distribuídos da seguinte forma:* Rodas de conversas: 567 (Meta 90)
* Cursos profissionalizantes: 965 (Meta 70)
* Oficina Cultivo de horta: 112 (Meta 35)
* Fábrica de vassouras: 85 (Meta 20)
* Atendimento para banhos, alimentação e higiene: 1.831 (Meta 30),
* EJA: 04 (Meta 50) – foi justificado baixa procura desta meta pela OSC

Como pode ser observado, foi ultrapassada, e muito, as metas estipuladas no Plano de Trabalho da parceria.No tocante á aplicação dos recursos, a mesma foi demonstrada e analisada pela Gerência de Prestação de Contas da SMDS, sendo sanadas todas as inconformidades apontadas, sendo que o saldo (sobra) dos valores repassados devolvido por meio de depósito bancário no valor de R$ 35.400,33 ( trinta e cinco mil, quatrocentos reais e trinta e três centavos), conforme demonstrado na folha 11 da Prestação de Contas Final, e os equipamentos adquiridos foram entregues para esta secretaria, conforme ofício 037/2018 da OSC e e.mail datado de 22/08/2019, enviado pela titular da SMDS, confirmando que os mesmos já foram recolhidos (ambos em anexo), sendo já solicitado á DOI providências sobre o patrimoniamento dos mesmos, conforme cópias de e.mails em anexo. |
| **CONCLUSÃO FINAL – Foi possível concluir que a OSC comprovou a execução das metas estabelecidas na parceria e prestou contas de forma correta?** |
| **SIM( x )** | **INTEGRALMENTE ( X )** |  |
| **PARCIALMENTE ( )** | **JUSTIFICATIVA:**  |
| **NÃO ( )** | **RECOMENDAÇÕES** |  |
|  |
| **TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:** | **Wagner Assis Rosa** |
| **DATA DO PARECER:** |  **24/09/2019** |
| **ASSINATURA:** |  |
| **Nº DE MATRÍCULA:** | **148995-6** |