|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM****ÓRGÃO MUNICIPAL : SMDS** | **DATA:**27/09/2018 |
| **PARECER TÉCNICO** **DECRETO Nº 30/2017** |
| **PROCESSO:** | PRESTAÇÃO DE CONTAS | **PARCELA/Nº:** | **02/18** | **(X ) PARCIAL/ANUAL** |
| **( ) FINAL** |
| **PARCERIA Nº:** | 008/18- Emenda Parlamentar 003/2018 |
| **PARCEIRO:** | Associação dos Moradores do Bairro Bela Vista-ASCOBEV |
| **CNPJ:** | 16.684.664/0001-57 | **PERÍODO:** | 19/08/2018 | **À** | 14/09/2018 |
| **VALOR TOTAL CELEBRADO:** | R$ 453.942,84 |
| **ANÁLISE TÉCNICA -** Conclusão descrevendo se o objeto proposto no Plano de Trabalho foi atingido em sua totalidade, bem como acerca da correta aplicação dos recursos |
| Durante o período desta prestação de contas já houve cumprimento de algumas ações descritas no plano de metas, sendo 14 pessoas no cultivo com a horta, 197 pessoas que cumpriram curso de porteiro e eletricista, 125 participantes das rodas de conversa, 4 encaminhamentos para o EJA (META 50), embora relata 16 pessoas na fabricação de vassouras, em visita ao local foi informado que havia 04 participantes, e 185 pessoas para banho e alimentação, o que ultrapassou a meta de 30 pessoas. |
| **CONCLUSÃO FINAL – Foi possível concluir que a OSC comprovou a execução das metas estabelecidas na parceria e prestou contas de forma correta?** |
| **SIM ( x )** | **INTEGRALMENTE** **( )** |  |
| **PARCIALMENTE** **( x )** | **JUSTIFICATIVA: rever meta encaminhamento ao EJA** |
| **NÃO ( )** | **RECOMENDAÇÕES** |  |
|  |
| **TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:** | **Wagner Assis Rosa** |
| **DATA DO PARECER:** |  **27/09/2018** |
| **ASSINATURA:** |  |
| **Nº DE MATRÍCULA:** | **148995-6** |