|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM****ÓRGÃO MUNICIPAL : SMDS** | **DATA:**24/01/2020 |
| **PARECER TÉCNICO** **DECRETO Nº 30/2017** |
| **PROCESSO:** | PRESTAÇÃO DE CONTAS | **PARCELA/Nº:** | **4ª e 5ª** | **( X) PARCIAL/ANUAL** |
| **( ) FINAL** |
| **PARCERIA Nº:** | TERMO DE FOMENTO 010/2019 |
| **PARCEIRO:** | Associação dos Moradores do Bairro Bela Vista-ASCOBEV |
| **CNPJ:** | 18.261.586/0001-03 | **PERÍODO:** | 01/10/2019 | **À** | 30/11/2019 |
| **VALOR TOTAL CELEBRADO:** | R$ 673.913,88 (seiscentos e setenta e três mil, novecentos e treze reais e oitenta e oito centavos) |
| **ANÁLISE TÉCNICA -** Conclusão descrevendo se o objeto proposto no Plano de Trabalho foi atingido em sua totalidade, bem como acerca da correta aplicação dos recursos |
| Em análise documentos apresentados á este Gestor, foi observado que 03 Metas ( Palestras sobre como elaborar um bom curriculum, Atividades que visam a promoção de marketing pessoa e Orientação de como promover a retirada de documentos pessoais) não estão sendo cumpridas, sendo a OSC parceira cobrada ( e.mail anexo) em relação á este assunto. As demais metas estão sendo cumpridas conforme planejamento, bem como as devidas prestações sobre a correta aplicação dos recursos recebido. |
| **SIM( x )** | **INTEGRALMENTE ( )** |  |
| **PARCIALMENTE ( X )** |  |
| **NÃO ( )** | **RECOMENDAÇÕES** | **Cumprir as metas apontadas relatório acima.** |
|  |
| **TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:** | **Wagner Assis Rosa** |
| **DATA DO PARECER:** | **24/01/2020** |
| **ASSINATURA:** |  |
| **Nº DE MATRÍCULA:** | **148995-6** |