|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM****ÓRGÃO MUNICIPAL : SMDS** | **DATA:** |
| **PARECER TÉCNICO** **DECRETO Nº 30/2017** |
| **PROCESSO:** | PRESTAÇÃO DE CONTAS | **PARCELA/Nº:** | **Saldo da 6ª Parcela** | **( X) PARCIAL/ANUAL** |
| **( ) FINAL** |
| **PARCERIA Nº:** | Termo de Fomento 009/2019 |
| **PARCEIRO:** | Associação do Bairro Bela Vista- ASCOBEV |
| **CNPJ:** | 18.261.586/0001-03 | **PERÍODO:** | 01/05/2020 | **À** | 31/05/2020 |
| **VALOR TOTAL CELEBRADO:** | R$ 217.105,86 |
| **ANÁLISE TÉCNICA -** Conclusão descrevendo se o objeto proposto no Plano de Trabalho foi atingido em sua totalidade, bem como acerca da correta aplicação dos recursos |
| As metas não foram concluídas em sua totalidade, devido ao evento da PANDEMIA COVID-19, faltando o quantitativo de 39 pessoas em artesanato, 13 crianças na atividade de Ballet, 54 pessoas em futebol, 12 pesssoas nas atividades de ginástica, 33 em dança Hip Hop, 24 em música, além de não ter cumprido em palestras e encontros com familiares e responsáveis, não tendo nenhuma participação nestas atividades. Ressalto que alguns cursos foram concluídos mediante plataforma digital, com registro de presença apresentada pela OSC parceira, sendo que solicitação para tal medida foi feito via oficio 001/2020 de 05/05, endereçado à titular da SMDS |
| **CONCLUSÃO FINAL – Foi possível concluir que a OSC comprovou a execução das metas estabelecidas na parceria e prestou contas de forma correta?** |
| **SIM( )** | **INTEGRALMENTE ( )** |  |
| **PARCIALMENTE ( x )** | **JUSTIFICATIVA: PANDEMIA COVID-19** |
| **NÃO ( )** | **RECOMENDAÇÕES** |  |
|  |
| **TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:** | **Wagner Assis Rosa** |
| **DATA DO PARECER:** | **09/09/2020** |
| **ASSINATURA:** |  |
| **Nº DE MATRÍCULA:** | **148995-6** |