|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM****SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL** | **DATA:**01/08/2019 |
| **RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO****DECRETO Nº 30/2017** |
| **PROCESSO:** | PRESTAÇÃO DE CONTAS | **PARCELA/Nº:** | **02/06** | **( X ) PARCIAL/ANUAL** |
| **( ) FINAL** |
| **PARCERIA Nº:** | TERMO DE FOMENTO Nº 008/2019 - PA Nº 007/2019/SMDS - EMENDA Nº 006/2019 – 2º TA |
| **OBJETO:** | Execução do Projeto Social do Riacho – Integração ao Mundo do Trabalho, que visa o desenvolvimento de oficinas de qualificação profissional para adolescentes de 15 a 17 anos, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, afim de complementar a oferta de serviço socioassistencial dos equipamentos CRAS e CREAS, com vistas ao acesso ao mundo do trabalho. |
| **PARCEIRO:** | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH |
| **CNPJ:** | 02.108.947/0001-46 |
| **Associação Comunitária Shekinah.** Em seus 21 anos de existência sempre direcionou seus projetos visando o desenvolvimento de ações que favoreçam a promoção e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários dos adolescentes, jovens, e famílias em situação de vulnerabilidade social. Somando esforços com o Município de Contagem a Associação Comunitária Shekinah vem ao longo dos anos em parceria com o Município realizando atividades de interesse público e recíproco, no âmbito da assistência social no intuito de complementar o desenvolvimento e implementação de políticas que atendam às demandas sociais.**Área de Abrangência do Projeto:** Município de Contagem nos bairros Riacho das Pedras, Petrolândia e Eldorado.As atividades acontecerão em três núcleos cedidos para a Associação Comunitária Shekinah, nos bairros: Riacho das Pedras à Rua Rio Verde, 411; Petrolândia à Rua Refinaria Manguinhos, 1142; e Eldorado à Praça Paulo Pinheiro Chagas, Igreja Assembleia de Deus, Loja 1.O projeto tem beneficiado diretamente 210 adolescentes do município de Contagem, com oferta de 4 modalidades de oficinas que promovam desenvolvimento de habilidades e orientação para o mundo do trabalho, sendo as oficinas de Noções de Informática; Empreendedorismo e Noções de Direito; e Conhecimentos e Rotinas Básicas de Auxiliar Administrativo.São beneficiados 210 adolescentes com faixa etária entre 15 e 17 anos em situação de vulnerabilidade social e/ou econômica;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **O projeto será desenvolvido em 5 (cinco) etapas, conforme abaixo descrito:** **1ª Etapa:** Divulgação A divulgação do projeto será realizada através de anúncios na rede de assistência do município, mais especificamente nos CRAS Eldorado, Petrolândia, Sede , Industrial ,CREAS Eldorado e Sede, além de cartazes afixados na Sede da OSC e nos locais onde serão realizadas as oficinas.**2ª Etapa:** Inscrições As inscrições serão realizadas na instituição. No ato da inscrição deverão ser apresentados os documentos: carteira de identidade do participante e comprovante de endereço, documento. **3ª Etapa:** Implementação ⎫ Organização do espaço físico ⎫ Chamamento e capacitação da equipe técnica ⎫ Cadastro e seleção do público ⎫ Inscrição do público selecionado ⎫ Recebimento e acolhimento do público **4ª Etapa:** Desenvolvimento Serão implantadas 4 modalidades de oficinas que promovam desenvolvimento de habilidades e orientação para o mundo do trabalho, sendo as oficinas de Noções de Informática; Empreendedorismo, Noções de Direito e Conhecimentos e Rotinas Básicas de Auxiliar Administrativo. O público atendido por nossa instituição, terá oportunidade de acesso as demais atividades oferecidas como palestras psicológicas e orientação social. **5ª Etapa:** Avaliação • Lista de presença dos participantes • Avaliação por observação por parte do educador em relação ao participante • Os alunos selecionados deverão comparecer assiduamente e pontualmente às aulas, sob pena do não recebimento do certificado, caso as faltas excedam a 25% da carga horária do curso. • Instrumento criado pela equipe para avaliar periodicamente a satisfação do público atendido, este instrumento poderá ser adaptado de acordo com as particularidades de cada participante.Serão implantadas 4 modalidades de oficinas que promovam desenvolvimento de habilidades e orientação para o mundo do trabalho, sendo as oficinas de Noções de Informática; Empreendedorismo, Noções de Direito e Conhecimentos e Rotinas Básicas de Auxiliar Administrativo. O público atendido por nossa instituição, terá oportunidade de acesso as demais atividades oferecidas como palestras psicológicas e orientação social.**Quadro de Horários de Atividades**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horário Núcleos 1, 2 e 3 | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|  |  |  |  |  |  |
| 09:00 – 10:0010:00 – 11:00 | Informática Aux. Adm. | Noções de Direito Empreendedorismo |  | Informática Aux. Adm. | Aulas de reposição de conteúdo e planejamento das aulas semanais |
| 14:00 – 15:0016:00 – 17:00 | Informática Aux. Adm. | Noções de Direito Empreendedorismo | Informática Aux. Adm. |  | Aulas de reposição de conteúdo e planejamento das aulas semanais |

**Equipe Técnica:****Função QuantidadeOficinaRegimeCarga Horária**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrutor | 01 | Informática | MEI | 20 horas |
| Instrutor | 03 | Aux. administrativo | MEI | 20 horas |
| Instrutor | 02 | Empreendedorismo | MEI | 12 horas |
| Instrutor | 01 | Noções de direito | MEI | 12 horas |
| Auxiliar administrativo | 03 | **\_** | CLT | 40horas |
| Contador | 01 | **\_** | **PJ** | Livre |
| Assistente SocialRecepcionista | 0103 | **\_** | CLTCLT | 20 horas40 HORAS |

 |

Metas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo específico | Descrição da Meta | Quantidade | Meios de Comprovação |
| Promover oficinas de desenvolvimento de habilidades e orientação para o mundo do trabalho, para 210 adolescentes entre 15 e 17 anos em situação de vulnerabilidade social e/ou econômica; • Proporcionar preparação e orientação no sentido de fortalecer a autonomia e o protagonismo desses adolescentes na busca por direitos e espaços de interação relacionados ao mundo trabalho;  | Concluir o atendimento a 210 adolescentes até o final do projeto Fazer com que 70% dos atendidos tenham suas habilidades e competências desenvolvidas. Certificar 100% dos alunos concluintes das oficinas  |  210 | Lista de presença e instrumentais  |

Justificativa (caso as metas não tenham sido cumpridas) e Indicadores:

|  |
| --- |
|  |

Contagem, 01 de agosto de 2019\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_MARCO ANTÔNIO MOREIRA |
| **TELEFONE:** | (31)2565-6338 |
| **NOME DO CONTATO:** | MARCO ANTÔNIO MOREIRA |
| **E-MAIL:** | MANANCIALDAVIDA@YAHOO.COM.BR |
| **ENDEREÇO:** | RUA TIRADENTES, 3309 – LOJA 01 – BAIRRO INDUSTRIAL – CONTAGEM - MG |
| **Ilma Sra.:** | Luzia Maria FerreiraSecretária Municipal de Desenvolvimento Social de Contagem |